## 优化优先级排布
供应链模拟系统代码优化优先级排布表
优先级 | 模块 | 函数 | 问题类型 | 改进措施 | 预计天数 | 实际完成时间 | 进度百分比 | 负责人 | 备注
低 | Module all | load_config | I/O瓶颈 | 配置缓存 | 1 |  | 100 |  | 实现配置缓存机制，减少重复解析
低 | Module3 | _get_ptf_lsk | 缺乏查询缓存 | PTF/LSK缓存 | 1 |  | 100 |  | 构建(material, location) -> (PTF, LSK)缓存
低 | Module6 | sample_delivery_delay | 重复数据过滤 | 分布缓存 | 1 |  | 100 |  | 预构建(sending, receiving) -> distribution缓存
低 | Module4 | build_unconstrained_plan_for_single_day | 逐行循环 | merge操作 | 2 |  | 100 |  | 使用merge替代逐行过滤，预期5-20x提升
低 | Module6 | _normalize_capacity_plan | 逐行循环 | 向量化展开 | 2 |  | 100 |  | 使用向量化操作进行日期展开
低 | Module5 | get_active_network | 缺乏查询缓存 | 预构建缓存 | 2 |  | 100 |  | 预构建当日有效网络配置缓存
高 | Module all | _load_previous_orders | I/O瓶颈 | 数据库存储 | 7 |  | 100 |  | 引入PostgreSQL或DuckDB存储历史订单
中 | Module3 | determine_lead_time | 缺乏查询缓存 | 构建缓存字典 | 1 |  | 100 |  | 构建(sending, receiving) -> (PDT, GR, MCT)缓存
中 | Module3 | calculate_daily_net_demand | 重复过滤 | 预索引优化 | 2 |  | 100 |  | 构建(material, location)索引字典，预期10x提升
中 | Module5 | collect_node_demands | 重复过滤 | 缓存机制 | 3 |  | 100 |  | 使用字典缓存过滤结果，预期15-25%提升
高 | Module5 | run_deployment_planning | 串行执行 | 同层并行 | 5 |  | 100 |  | 同层节点批量并行计算，预期2-4x提升
高 | Module all | 程序规范化与重构 | 单文件脚本代码行数过长，可读性与维护性较差，不方便维护 | 按照业内项目规范化优化与重构代码，提高可读性与维护性，从而降低维护成本 | 10 |  | 100 |  | 降低项目的维护成本
统计信息 | 总项目数 | 11
| 高优先级 | 3
| 中优先级 | 3
| 低优先级 | 6
| 总天数 | 40

## 项目问题跟踪
日期 | 问题 |  | 负责人 | 状态
2026-01-06 | 1、读取配置表和数据库表名的映射关系 |  | 陈显跃 | 已解决
2、仿真输出的文件和数据库表名的映射关系
3、无法在用户终端运行更新后的代码
4、配置表加载到数据库缺失部分sheet
2026-01-07 | 1、数据类型规范化、数据表规范化存储 |  | 张森
2、sheet为空且表字段为空
| 3、提供数据库字段与对应的数据类型 |  | 陈显跃 | 已解决
2026-01-12 | 1. V0 db版本和V-1本地版本输出结果不一致 - 跟进原因 |  | 陈显跃 | 已解决
| 2. module 1, supplydemandlog输出表，在db中需要通过文件名提取后缀日期，在db里字段命名为sim_date |  | 陈显跃 | 已解决
2026-01-23 | 测试报告生成 |  | 梁爽 | 已解决
2026-01-26 | 数据库表数据是每次都刷新还是追加 |  | 陈显跃 | 已解决
2026-01-26 | 数据库表规范化管理 |  | 陈显跃 | 待解决
2026-04-02 | Model6.py剩余核心的逻辑代码没有完全迁入logistics_execution/的子包 | 剩余逻辑迁入
| model1-model5.py文件仍作为 shim 存在, 与子包中的__init___.py文件功能重复 | 对齐model.py及其对应子包的__init__.py文件中导出的函数，后续使用时统一导入方式 （from model1.py import xxx -> from demand_planning.import xxx）,删除model*.py shim文件
| 硬编码参数未集中管理 1. 每个model都有自己的constant，例如: - M1: AO 提前天数 - M4: 换产时间 - M5: push level 2. 跨模块的参数的重复定义，例如： DEFAULT_MOQ=1 分别在 mrp_planning 和 deployment_planning 定义 | 建议创建config.yaml文件 可参考结构例如： simulation: random_seed: xx ... modules: shared: default_moq: xx ... production_planning: changeover_time_default: xx ...
| 公共代码没有完全提取到 utilities 1. normalize_material/location/identifiers 重复严重 2. 日期辅助函数在model中有多个变体 | 建议可以新建python文件（例如normalization.py） 存放唯一的 normalize_material/location/identifiers 实现，删除重复代码，date_helpers.py 定义统一的日期处理方式
| 存在大量死代码/注释代码： 1. Core目录下同时存在单体文件和同名包（core/main_intergration.py, core/main_intergration/）同名包已经涵盖单体py文件中的所有功能，单体文件冗余 2. utils存在未被使用的函数 | 删掉core文件夹下的冗余的单体文件 建议可以把旧开发文件和没有用到的功能函数统一移入legacy分支，避免产生歧义和干扰

## 2026年项目问题跟踪进度
日期 | 问题 | 负责人 | 状态 | 解决时间 | 备注
2026-03-06 | 重构优化后的代码已入代码仓库，出现从仓库下载的代码与本地测试输出不一致问题 | 陈显跃 | 已解决 | 3day | 未同步到最新代码导致不一致问题
| 重构版本代码交接初版文档撰写 |  | 已完成 | 3day | 2026-03-06 18：30前同步
日期 | 问题 | 负责人 | 状态 | 解决时间 | 备注
2026-03-09 | root 账号无法通过 SSH 远程登录，重置密码后仍失败 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 修改 /etc/ssh/sshd_config 中 PermitRootLogin yes，重启 sshd 服务
2026-03-10 | 系统软件源依赖损坏（curl 与 libcurl4 冲突），DNS 解析失败导致 apt update 报错 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 运行 apt --fix-broken install，更换 DNS 为 8.8.8.8，并换用清华源
2026-03-11 | PostgreSQL 安装后无法从远程连接，连接超时 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 检查云安全组、服务器防火墙（ufw）放行 5432 端口，修改监听地址和 pg_hba.conf
2026-03-12 | 安装 Miniconda 及创建环境时出现 SSL 证书验证失败（企业代理自签名证书） | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 使用 --no-check-certificate 下载，配置 conda 禁用 SSL 验证，换 HTTP 源
2026-03-13 | 在 Conda 虚拟环境中批量安装 requirements.txt 依赖包，部分包版本缺失或网络超时 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 结合清华源和 --trusted-host 参数，最终完成所有依赖安装并验证
日期 | 问题 | 负责人 | 状态 | 解决时间 | 备注
2026-03-16 | SSH配置文件格式错误导致VSCode远程连接失败 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 配置文件中存在不间断空格（\302\240），清理后使用纯空格缩进，解决“Bad configuration option”问题。
2026-03-17 | 下载并安装Miniconda，并解决Conda命令找不到 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 使用curl下载安装脚本，执行bash Miniconda3.sh，按提示完成安装并初始化。安装后执行source ~/.bashrc重新加载配置，conda命令恢复正常。
2026-03-18 | 创建conda环境时遇到TOS及网络超时，Git克隆私有仓库失败（403），安装项目依赖时缺少deprecated模块 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 移除defaults频道，仅保留清华镜像源；清理安装目录下.condarc中的硬编码官方源，最终成功创建snd39环境。需要使用个人访问令牌（PAT）或SSH密钥。后续生成了PAT并配置环境变量。执行pip install deprecated后，aif命令可正常运行。
2026-03-19 | 执行aif pipeline from-template报404，Azure CLI配置中国区云环境并登录 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 模板仓库地址可能不正确或权限不足，需要确认仓库存在且PAT具有repo权限。
2026-03-20 | 创建GitHub经典令牌并设置环境变量，运行aif pipeline run时再次出现401，SND算法报错定位与修复 | 陈显跃 | 进行中 | 1day | 勾选repo等权限生成新令牌，通过export USER_GITHUB_TOKEN="token"设置，但运行时仍报401，需确认变量在当前终端生效。环境变量可能未正确传递或令牌无效，需验证echo $USER_GITHUB_TOKEN输出是否正确。
日期 | 问题 | 负责人 | 状态 | 解决时间 | 备注
2026-03-23 | 解释[WARN] checkpoint: shipment_log有 1410 条记录，截断为最近 1000 条报警日志，定位相同名的数据配置表DB模式下未同步更新问题。SND算法创建GitHub经典令牌并设置环境变量，运行aif pipeline run时再次出现401，SND算法报错定位与修复。 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 告警是checkpoint表只保留最近1000条数据，避免数据量过大导致效率；SND问题已修复。
2026-03-24 | 修复相同名的数据配置表DB模式下未同步更新问题bug，并进行相关测试。 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 1、运行同名配置时，先检查 DB 是否已有该 config_name 数据。 2、若 DB 无同名配置： 执行首次导入（本地 Excel + CSV 覆盖逻辑由 importer 处理）。 3、若 DB 有同名配置： 构建本地期望配置（Excel + 同目录 CSV 覆盖）。 从 DB 读取同名配置快照。 4、做差异比对（标准化后比较）。 无差异：不写库，直接继续读取 DB 配置仿真。 有差异：仅同步差异表（新增/变更/删除），同步后再读取 DB 配置仿真。 5、最终仿真一律使用 DB 重新加载的配置数据。 备注： 新增/调整的核心函数（都在 db_runner.py） _build_expected_local_config(config_name) _normalize_for_compare(df) _diff_local_vs_db_config(expected_config, db_config) _sync_config_by_diff(db, config_name, expected_config, diff_result, logger)
2026-03-25 | 修复CSV文件字体导致的报错BUG定位修复，并进行测试。 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 根因： 新流程在步骤0.5里调用了 db_runner._build_expected_local_config()。这个函数直接 pd.ExcelFile(PDS1.xlsx) 读取本地 Excel。 PDS1.xlsx 的样式里有 openpyxl 不兼容字体属性（font family > 14），触发ValueError: Max value is 14 进而变成 Unable to read workbook: could not read stylesheet ... invalid XML 在 db_runner._build_expected_local_config() 中读取 Excel 时： 修复： 先正常读取，若触发 ValueError（字体样式兼容问题），自动调用 ExcelImporter._patch_openpyxl_font_family() ，再重试读取
2026-03-26 | 修复汇总报告生成失败: cannot convert float NaN to integer | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 报错：ValueError: cannot convert float NaN to integer 位置：src/services/summary_report_generator.py 第 656 行，safety_stock_dict[key] = int(row.get('safety_stock_qty', 0)) 原因：safety_stock_qty 出现 NaN，直接 int(NaN) 崩溃 修复：原来：int(row.get('safety_stock_qty', 0))-->现在：先判空，再安全转换：NaN -> 0,然后 int(float(raw_ss_qty))
2026-03-27 | 与张工对齐bug修复后的代码，并同步代码到ChainSight-Engineering-CSV分支 | 陈显跃 | 已解决 | 1day | 同步修复代码